## Analyse_risques
Phase du projet | Famille de risque | Libellé du risque | Gravité | Occurrence | Criticité | Criticité (mean) | Action réparation | Action préventive
Lancement | Recrutement | Le personel nécessaire n'est pas disponible ou difficile à trouver | 4 | 3 | 12 | 2.4 | Formation interne (changement de poste/ évolution) | Démarrer la campagne de recrutement suffisament tôt, et mettre les moyens nécessaire pour attirer le futur personnel. (test psychologique, entretien …)
Lancement | Compétence | Le personnel n'est pas suffisament qualifié | 4 | 3 | 12 | 2.4 | Formation avancée du nouveau personnel (Bootcamp) | Passer des entretiens/test technique
Développement | Budget | Dépassement du budget | 5 | 4 | 20 | 4 | re-priorisation des fonctionnalité, évolution du budget. | Faire un tableau de bord du budget
Développement | Délais | Dépassement des délais, impossibilité de changer des échéances de livrables clés | 4 | 4 | 16 | 3.2 | Re-priorisation des fonctionnalités | Gestion agile, réevaluation régulière
Développement | Algorithme | L'algorithme ne propose pas des recommandations pertinentes | 5 | 3 | 15 | 3 | Refaire un sprint | Diversité du jeu de données, utilisation d'une mesure pertinente, participation d'un groupe de Beta-testeur
Développement | Equipe (conflit) | Dispute au sein de l'équipe projet, baisse de performance | 2 | 2 | 4 | 0.8 |  | Organisation de moment conviviale et détentes, Test psycho au recrutement
Développement | Absence | Une ou plusieurs personne(s) de l'équipe sont absentes, et peuvent donc entrainer des retards sur les livrables | 5 | 3 | 15 | 3 | Recrutement temporaire (freelance/intérim) | Prévoir des profils de développeur freelance/intérim pour combler le manque du personnel quitte à dépasser légèrement le budget
Développement / Livraison | Défaillance Azure | Problème sur les services Azure | 5 | 1 | 5 | 1 | Changement d'environement | Prévoir des assistances et développement des solutions via des flow MLOps afin de privilégier des travaux locaux
Livraison | Intégration solution | La solution de recommandation fonctionne mais s'intègre mal à l'application | 5 | 4 | 20 | 4 | Mettre l'application non jointe à l'applicaiton finale | Développement parallèle avec la solution finale afin d'assurer son intégration.
Développement | Optimisation | L'application met trop de temps à répondre | 4 | 4 | 16 | 3.2 | Augmenter la bande passante | Test sur des connexions limitées (H+/3G/4G et 5G)